MANUALE DI COMPILAZIONE

Gestione Commesse ESG

Guida foglio per foglio alla compilazione dello strumento

File di riferimento: Gestione_Commesse_ESG_v4.xlsm

Versione 4.0 – il prezzo di vendita si costruisce dalle ore stimate per risorsa

# Indice

Se l'indice appare vuoto: clic destro → Aggiorna campo → Aggiorna intero sommario.

Indice	2

1. La logica dello strumento	4

1.1 Due livelli: commessa e servizi	4

1.2 Il prezzo è un risultato, non un dato	4

1.3 Le ore su tre livelli	4

2. Convenzioni di compilazione	6

2.1 Codice colore	6

2.2 Formati	6

2.3 Il limite delle 201 righe	6

3. Ordine di compilazione	7

4. I fogli di configurazione	8

4.1 LISTE	8

4.2 TEAM	10

4.3 FORNITORI	10

4.4 TEMPLATE_FASI	11

5. Le tabelle operative	12

5.1 COMMESSE	12

5.2 SERVIZI	13

5.3 ASSEGNAZIONI	14

5.4 FASI	15

5.5 SAL	16

5.6 ODA	17

5.7 ORE	19

5.8 PREVISIONE_ORE	20

5.9 OFFERTE	20

6. La MASCHERA	22

6.1 Blocco 1 — Pannello di controllo	22

6.2 Blocco 2 — Nuovo ODA	22

6.3 Blocco 3 — Nuova commessa	22

6.4 Blocco 4 — Nuovo servizio	22

6.5 Blocco 5 — Assegna risorsa	22

6.6 Blocco 6 — Avanzamento fase	23

6.7 Blocco 7 — Previsione ore	23

7. I fogli di lettura	24

7.1 DASHBOARD	24

7.2 CONTROLLO_ORE	24

8. Gli alert	25

9. Chi fa cosa, e quando	25

10. Manutenzione	27

10.1 Aggiungere una voce a un elenco	27

10.2 Aggiungere una persona	27

10.3 Superare le 201 righe	27

10.4 Backup	27

10.5 Problemi frequenti	27

11. Limiti e prospettive	28

# 1. La logica dello strumento

Prima di entrare nei singoli fogli conviene capire i tre principi su cui il file è costruito. Senza questi, molte scelte di compilazione sembrano arbitrarie.

## 1.1 Due livelli: commessa e servizi

La commessa è il contenitore contrattuale: un cliente, un edificio, un contratto. Sotto la commessa stanno i servizi — LEED, WELL, CRREM, Access4You — e ciascuno ha un proprio codice, un proprio prezzo e una propria marginalità.

Tutto il lavoro operativo si aggancia al codice servizio, non al codice commessa: le fasi, gli ordini ai fornitori, le fatture, le ore. La commessa serve solo ad aggregare.

Esempio: la commessa 26-014 vale 58.700 € e contiene tre servizi: 26-014-A (LEED), 26-014-B (WELL), 26-014-C (CRREM). La somma dei tre prezzi deve pareggiare il valore del contratto.

## 1.2 Il prezzo è un risultato, non un dato

È la logica che distingue questa versione dalle precedenti. Il prezzo di vendita non si inserisce: si costruisce da due componenti.

| Componente | Come si calcola | Dove si inserisce |
| --- | --- | --- |
| Prezzo consulenti | Costo del fornitore × markup | SERVIZI: costo previsto e markup |
| Prezzo ore | Per ogni persona: ore stimate × tariffa venduta del suo livello | ASSEGNAZIONI: una riga per persona |
| PREZZO CALCOLATO | Somma dei due | calcolato automaticamente |
| Prezzo contrattualizzato | Quello firmato dal cliente | SERVIZI: inserito a mano |
| Sconto | Contrattualizzato meno calcolato | calcolato automaticamente |

Lo sconto è il dato che il file rende visibile e che prima non esisteva da nessuna parte: quanto margine viene lasciato sul tavolo in negoziazione.

Il margine finale è invece: prezzo contrattualizzato − costo dei fornitori − (ore × costo interno del livello).

## 1.3 Le ore su tre livelli

| Livello | Cosa rappresenta | Dove sta | Chi lo produce |
| --- | --- | --- | --- |
| Ore stimate | Quante ore prevediamo di impiegare. È la base del prezzo. | ASSEGNAZIONI | PM in fase di offerta |
| Ore consuntivo | Quante ore sono state effettivamente fatte. | ORE | import dal timesheet |
| ETC | Quante ore servono ancora da oggi alla fine. | PREVISIONE_ORE | PM, ogni trimestre |

EAC = consuntivo + ETC. È il totale che il servizio costerà in ore. Confrontato con le ore stimate dice se stiamo sforando; moltiplicato per il costo orario dà l'impatto sul margine.

ETC sta per Estimate to Complete (stima per completare), EAC per Estimate at Completion (stima a finire). Sono termini standard della gestione progetti.

La regola che tiene insieme tutto Il Codice_Servizio deve essere identico ovunque: in SERVIZI, ASSEGNAZIONI, FASI, SAL, ODA, ORE, PREVISIONE_ORE. Ovunque possibile va selezionato dal menu a tendina e mai digitato a mano. Un carattere diverso e i calcoli restano a zero senza dare errore.

# 2. Convenzioni di compilazione

## 2.1 Codice colore

| Aspetto | Significato | Si può scrivere? |
| --- | --- | --- |
| Sfondo giallo | Parametro di configurazione o campo della maschera | Sì |
| Testo blu | Dato inserito manualmente | Sì |
| Sfondo grigio, testo nero | Formula di calcolo | NO — mai sovrascrivere |

Se sovrascrivi una formula La riga smette di calcolare e non dà alcun errore: restituisce semplicemente il numero sbagliato. Rimedio: copia la formula dalla riga superiore e incollala sulla cella danneggiata. Se te ne accorgi subito, chiudi senza salvare.

## 2.2 Formati

| Tipo di dato | Formato | Come verificare |
| --- | --- | --- |
| Date | GG/MM/AAAA (es. 15/01/2026) | La cella deve allinearsi a destra. A sinistra = è testo, va riscritta |
| Mese nel foglio ORE | Testo AAAA-MM (es. 2026-03) | Deve restare allineato a sinistra: è l'unica eccezione |
| Importi | Numero senza simbolo € | Il formato valuta è già impostato |
| Percentuali | Numero con simbolo % (es. 30%) | Non scrivere 0,3 se la cella è formattata percentuale |
| Markup | Moltiplicatore (es. 1,3) | Non è una percentuale: 1,3 significa +30% |

## 2.3 Il limite delle 201 righe

Le formule sono pre-impostate fino alla riga 201 di ogni tabella. Le macro estendono automaticamente oltre. Se inserisci righe a mano superando quel limite, seleziona l'ultima riga con formule, copiala e incollala sulle successive.

# 3. Ordine di compilazione

L'ordine non è indifferente: ogni foglio pesca i menu a tendina da quelli precedenti. Saltare un passaggio lascia tendine vuote.

| # | Foglio | Cosa si carica | Frequenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LISTE | Tariffe per livello, parametri, elenchi | una volta, poi ritocchi |
| 2 | TEAM | Persone e loro livello | a ogni cambio organico |
| 3 | FORNITORI | Anagrafici consulenti esterni | quando serve |
| 4 | COMMESSE | Contenitore contrattuale | a ogni nuovo incarico |
| 5 | SERVIZI | Un servizio per riga, con markup e prezzo | a ogni nuovo servizio |
| 6 | ASSEGNAZIONI | Chi lavora su cosa, con ore stimate | subito dopo il servizio |
| 7 | FASI | Generate dal template, poi date corrette | subito dopo il servizio |
| 8 | SAL | Milestone di incasso con fase trigger | all'apertura del servizio |
| 9 | ODA | Ordini ai consulenti | prima che il fornitore lavori |
| 10 | ORE | Consuntivo dal timesheet | mensile |
| 11 | PREVISIONE_ORE | Stima ore residue per risorsa | trimestrale |
| 12 | OFFERTE | Pipeline commerciale | a ogni offerta |

4. I fogli di configurazione

## 4.1 LISTE

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| Head of ESG | All'avvio, poi ritocchi | Configurazione |

Contiene tre cose distinte: gli elenchi a tendina, la tabella delle tariffe per livello e i parametri di calcolo.

### Gli elenchi (colonne A–K)

Ogni colonna è un menu a tendina usato altrove nel file. Per aggiungere una voce si scrive sotto l'ultima (gli intervalli sono dinamici).

| Colonna | Elenco | Dove viene usato |
| --- | --- | --- |
| A | Stato | COMMESSE, SERVIZI |
| B | Servizio | SERVIZI |
| C | Stato_ODA | ODA |
| D | Categoria_Fornitore | FORNITORI, ODA |
| E | Template_Fasi | SERVIZI |
| F | Stato_Offerta | OFFERTE |
| G | Stato_Incasso | SAL |
| H | Si_No | FASI, TEAM |
| I | Tipo_SAL | SAL |
| J | Base_SAL | SAL |
| K | Ruolo_progetto | ASSEGNAZIONI |

Attenzione a due elenchi Stato (colonna A) e Stato_ODA (colonna C) sono citati testualmente nelle formule: «Attiva» compare in decine di calcoli, «Emesso» determina il costo impegnato. Puoi aggiungere nuovi stati, ma se rinomini o elimini quelli esistenti i calcoli si azzerano silenziosamente. Gli altri elenchi sono liberi.

### La tabella tariffe (colonne M–Q, righe 3–12)

È il cuore economico del file. Per ogni livello si indicano costo orario interno e tariffa venduta al cliente; margine orario e percentuale si calcolano da soli.

| Livello | Costo interno | Tariffa venduta | Margine |
| --- | --- | --- | --- |
| Head of ESG | 45 €/h | 85 €/h | 40 €/h (47%) |
| Senior | 38 €/h | 61,88 €/h | 23,88 €/h (39%) |
| Consulente | 34 €/h | 61,88 €/h | 27,88 €/h (45%) |
| Junior | 27 €/h | 48 €/h | 21 €/h (44%) |

I valori sopra sono di esempio: vanno sostituiti con quelli reali. Le righe 7–12 sono libere per aggiungere altri livelli.

Il vantaggio di questa impostazione: per aggiornare le tariffe di tutti i senior si modifica una riga sola, e si aggiorna l'intero file.

### I parametri (righe 17–22)

| Parametro | Default | A cosa serve |
| --- | --- | --- |
| Markup predefinito | 1,30 | Proposto quando si crea un servizio, sempre modificabile |
| Soglia approvazione PM | 5.000 € | Sotto questa cifra il PM approva da solo |
| Soglia approvazione Direzione | 15.000 € | Sopra questa cifra serve la firma della direzione |
| Soglia allerta consumo ore | 85% | Oltre questa percentuale scatta l'alert |
| Sconto massimo accettabile | 10% | Oltre questo sconto il servizio va in alert |
| Giorni termine pagamento | 60 | Base di calcolo per le fatture scadute |

## 4.2 TEAM

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| Head of ESG | A ogni cambio organico | Anagrafica |

Le persone della BU. Ogni persona riceve un livello, e da quello ereditano costo orario e tariffa venduta.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Persona | input | Nome o identificativo. È la chiave usata in ASSEGNAZIONI, ORE e PREVISIONE_ORE: dev'essere sempre scritto identico |
| Livello | input (menu) | Pescato dalla tabella tariffe di LISTE |
| Costo_Orario | calcolato | Dal livello |
| Tariffa_Venduta | calcolato | Dal livello |
| Margine_Orario | calcolato | Differenza tra i due |
| Ore_Disponibili_Anno | input | Ore produttive annue. Serve al calcolo di saturazione nel cruscotto |
| Attivo | input (Sì/No) | Esclude dal conteggio delle ore disponibili chi non è più in organico |
| Note | input | Libero |

Un effetto da conoscere Le tariffe sono lette dinamicamente dal livello, quindi una rivalutazione è retroattiva: alzando il costo del livello Senior cambia anche il costo delle ore fatte l'anno scorso. Per una BU di quattro persone è accettabile. Se un giorno diventasse un problema, la soluzione è congelare il costo storico direttamente nel foglio ORE.

## 4.3 FORNITORI

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| PM o Head of ESG | Quando entra un nuovo fornitore | Anagrafica |

Anagrafica dei consulenti esterni. Va compilata prima di poter registrare un ODA, perché alimenta la relativa tendina.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ID_Fornitore | input | Codice progressivo (FOR-001, FOR-002…) |
| Ragione_Sociale | input | È la chiave usata negli ODA: dev'essere scritta sempre identica |
| Categoria | input (menu) | Tipologia di prestazione |
| Referente / Email / Telefono | input | Contatti operativi |
| Condizioni_Pagamento | input | Es. 30 gg d.f.f.m. Utile per stimare l'uscita di cassa |
| P_IVA | input | Per l'amministrazione |
| Note | input | Su quali protocolli è affidabile, criticità note |

## 4.4 TEMPLATE_FASI

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| Head of ESG | Da tarare all'avvio, poi raramente | Configurazione |

Le fasi standard per ogni protocollo. Quando si crea un servizio, la macro copia queste righe nel foglio FASI generando il piano di lavoro.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Template | input | Nome del protocollo. Deve coincidere esattamente con la voce nell'elenco Template_Fasi di LISTE |
| Ordine | input | Numerazione progressiva per template. Determina la sequenza |
| Fase | input | Nome della fase. Diventa chiave di collegamento con SAL e ORE: tenerlo breve e stabile |
| Deliverable atteso | input | Cosa si consegna |
| Milestone_Contrattuale | input (Sì/No) | Se la fase ha rilevanza contrattuale |
| Durata_gg | input | Giorni cumulativi: la macro li somma progressivamente per calcolare le date |
| Quota_Ore_% | input | Peso della fase sul totale ore. La somma per template deve fare 100% |

I template forniti sono una bozza La sequenza delle fasi riflette il funzionamento reale dei protocolli. Durate e quote ore sono invece stime di buon senso, da sostituire con i vostri dati. Il metodo migliore: prendi tre o quattro commesse chiuse, ricostruisci dal timesheet quante ore sono andate su ogni fase, e ricava le percentuali reali.

### Aggiungere un nuovo template

- In LISTE colonna E scrivi il nome sotto l'ultima voce

- In TEMPLATE_FASI aggiungi le righe con quel nome identico nella colonna A (copia e incolla la cella, non riscrivere)

- Verifica con =CONTA.SE(TEMPLATE_FASI!A:A;"NomeTemplate") che restituisca il numero di fasi inserite

- Verifica con =SOMMA.SE(TEMPLATE_FASI!A:A;"NomeTemplate";TEMPLATE_FASI!G:G) che le quote facciano 100%

Se il nome non coincide, il template appare nel menu ma la macro crea il servizio senza alcuna fase, e non dà errore.

# 5. Le tabelle operative

## 5.1 COMMESSE

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| PM (via maschera blocco 3) | Alla conferma dell'incarico | Tabella dati |

Il contenitore contrattuale. Non contiene marginalità propria: aggrega quella dei servizi.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Codice_Commessa | input | Formato AA-NNN (es. 26-017). Chiave di tutto il sistema |
| Cliente | input | Ragione sociale del committente |
| Asset / Edificio | input | Nome immobile e città. Usare sempre la stessa dicitura se l'edificio ha più commesse |
| Referente_Cliente | input | Persona di contatto |
| Data_Avvio / Data_Fine_Prevista | input | Perimetro temporale contrattuale |
| Stato | input (menu) | Normalmente «Attiva» |
| Valore_Contratto | input | Importo totale netto IVA |
| N_Servizi | calcolato | Quanti servizi sono agganciati |
| Somma_Prezzi_Servizi | calcolato | Somma dei prezzi contrattualizzati dei servizi |
| Quadratura | calcolato | Confronto tra valore contratto e somma dei servizi. Deve dire OK |
| Prezzo_Calcolato_Totale | calcolato | Somma dei prezzi che risultano dalle ore e dai consulenti |
| Sconto_Totale | calcolato | Differenza tra contrattualizzato e calcolato |
| Ore_Stimate | calcolato | Somma delle ore stimate dei servizi |
| Costo_Totale_a_Finire / Margine / Margine_% | calcolato | Aggregati dai servizi |
| Incassato / Da_Fatturare | calcolato | Dai SAL |
| Alert | calcolato | Segnala quote non quadrate o servizi con problemi |

Il controllo di quadratura La somma dei prezzi contrattualizzati dei servizi deve pareggiare il valore del contratto. Se non torna, la ripartizione del ricavo tra i servizi è incompleta e tutte le marginalità per servizio sono false. È il primo controllo da fare dopo aver caricato una commessa multi-servizio.

## 5.2 SERVIZI

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| PM (via maschera blocco 4) | A ogni nuovo servizio | Tabella dati — la più importante |

È il vero oggetto di gestione. Ha 40 colonne, ma solo dodici si compilano: il resto è calcolato.

### Le colonne da compilare

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Codice_Servizio | input | Codice commessa più lettera progressiva (26-017-A, -B, -C) |
| Codice_Commessa | input (menu) | A quale commessa appartiene |
| Servizio | input (menu) | LEED, WELL, CRREM, Access4You… |
| Variante | input | Testo libero: «BD+C: Core & Shell», «O+M», «Core» |
| Project_Manager | input (menu) | Responsabile del servizio |
| Template_Fasi | input (menu) | Determina quali fasi vengono generate |
| Data_Avvio / Data_Fine_Prevista | input | Da cui la macro calcola le date delle fasi |
| Stato | input (menu) | Normalmente «Attiva» |
| Costo_Consulenti_Prev | input | Quanto prevediamo di pagare ai fornitori esterni |
| Markup | input | Moltiplicatore applicato ai consulenti (es. 1,3). Varia servizio per servizio |
| Prezzo_Contrattualizzato | input | Quanto il cliente ha effettivamente firmato per questo servizio |

### Le colonne calcolate più importanti

| Colonna | Come si calcola | Come leggerla |
| --- | --- | --- |
| Prezzo_Consulenti | Costo previsto × markup | La componente consulenti del prezzo |
| Ore_Stimate | Somma delle ore in ASSEGNAZIONI | Resta a zero finché non assegni le risorse |
| Prezzo_Ore | Somma di (ore × tariffa venduta) per risorsa | La componente ore del prezzo |
| PREZZO_CALCOLATO | Prezzo consulenti + prezzo ore | Il prezzo che avreste dovuto proporre |
| Sconto / Sconto_% | Contrattualizzato meno calcolato | Negativo = sconto concesso. Positivo = venduto sopra |
| Ore_EAC | Somma degli EAC delle risorse | Le ore che serviranno davvero |
| Scostamento_vs_Budget | EAC meno ore stimate | Positivo = stiamo sforando |
| Margine_a_Finire | Contrattualizzato meno costo totale a finire | Il margine atteso a fine servizio |
| Margine_Ore / Margine_Consulenti | Scomposizione del margine | Da quale delle due attività arriva il guadagno |
| Esposizione_Cassa | Fatturato fornitori meno incassato | Positivo = state finanziando il cliente |
| Alert | Priorità decrescente | Vedi capitolo 8 |

L'ordine conta Il servizio si crea prima delle assegnazioni, ma finché non assegni le risorse il prezzo delle ore resta a zero e l'alert dice RISORSE NON ASSEGNATE. Non è un errore: è il file che ti ricorda che il servizio non è ancora prezzato.

## 5.3 ASSEGNAZIONI

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| PM (via maschera blocco 5) | Subito dopo aver creato il servizio | Tabella dati — costruisce il prezzo |

Una riga per ogni persona su ogni servizio. È il foglio da cui nasce il prezzo delle ore e su cui si fa la verifica individuale delle risorse.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ID_Assegnazione | input | Progressivo (ASG-001…) |
| Codice_Servizio | input (menu) | Su quale servizio |
| Persona | input (menu) | Chi. Pescata dal foglio TEAM |
| Livello | calcolato | Dal TEAM |
| Ruolo_nel_progetto | input (menu) | PM, supervisione, redazione documentale… |
| Ore_Stimate | input | IL DATO CHIAVE: quante ore prevediamo per questa persona su questo servizio |
| Costo_Orario / Tariffa_Venduta | calcolato | Dal livello della persona |
| Prezzo_Ore_Stimate | calcolato | Ore × tariffa venduta. Concorre al prezzo del servizio |
| Costo_Ore_Stimato | calcolato | Ore × costo interno |
| Margine_Stimato | calcolato | Differenza tra i due |
| Ore_Consuntivo | calcolato | Dal foglio ORE, per questa persona su questo servizio |
| ETC_da_fare | calcolato | Dalla previsione vigente in PREVISIONE_ORE |
| EAC_a_finire | calcolato | Consuntivo + ETC. Se non c'è previsione, il maggiore tra consuntivo e stima |
| Scostamento | calcolato | EAC meno ore stimate |
| Costo_EAC / Valore_EAC | calcolato | Valorizzazione economica dell'EAC |
| Ore_Consumate_% | calcolato | Consuntivo su stimate |
| Alert_Risorsa | calcolato | Sforamento oltre 15%, sopra la stima, consumo elevato |

Le tariffe individuali fanno la differenza: 372 ore su tre persone di livello diverso costano 12.876 € e non 372 × una tariffa media. È la ragione per cui il livello va assegnato con cura nel foglio TEAM.

## 5.4 FASI

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| Generato dalla macro, poi corretto dal PM | Aggiornamento settimanale | Tabella dati |

Il piano di lavoro operativo. Le righe vengono generate automaticamente dal template quando si crea un servizio; le date vanno poi corrette sul cronoprogramma reale.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ID_Fase | generato | Progressivo |
| Codice_Servizio | generato | A quale servizio appartiene |
| Ordine | generato | Sequenza dal template |
| Fase | generato | Nome. È chiave di collegamento con SAL e ORE |
| Template | generato | Da quale template proviene |
| Responsabile | generato / input | Inizialmente il PM del servizio, modificabile |
| Data_Baseline | generato / input | La data pianificata iniziale. Da allineare una volta, poi MAI più toccare |
| Data_Pianificata | generato / input | La data corrente prevista. Si aggiorna quando il piano cambia |
| Data_Effettiva | input | Quando la fase è stata realmente completata |
| Fase_Precedente | generato | Quale fase deve concludersi prima |
| Milestone_Contrattuale | generato | Se ha rilevanza contrattuale |
| Avanzamento_% | input | Da 0 a 100. Si aggiorna settimanalmente |
| Quota_Ore_% | generato | Dal template |
| Ore_Indicative_Fase | calcolato | Quota × ore stimate del servizio. Solo informativa |
| Deliverable | generato | Cosa si consegna |
| SAL_Collegato | input | ID del SAL che questa fase attiva |
| Stato_Calcolato | calcolato | Completata / In corso / Da avviare / IN RITARDO |
| Giorni_Ritardo | calcolato | Giorni oltre la data pianificata |
| Scostamento_Baseline_gg | calcolato | Di quanto il piano è slittato rispetto all'origine |
| Ore_Consuntivo_Fase / Ore_Consumate_% | calcolato | Dal foglio ORE |
| Alert_Fase | calcolato | Ore sopra avanzamento, in ritardo |

Perché la baseline non si tocca Se sposti la data pianificata ogni volta che sei in ritardo, sei sempre puntuale per definizione e lo scostamento non esiste. La baseline si allinea una volta sola, al momento in cui il cronoprogramma viene concordato. Da lì in poi si muove solo la data pianificata.

## 5.5 SAL

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| PM all'apertura, amministrazione per gli incassi | All'apertura del servizio, poi a ogni evento | Tabella dati |

Le milestone di fatturazione. Non c'è macro: si compila direttamente nel foglio.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ID_SAL | input | Progressivo (SAL-001…) |
| Codice_Servizio | input (menu) | A quale servizio si riferisce |
| Tipo | input (menu) | Acconto / SAL intermedio / Saldo / Extra |
| Descrizione | input | Cosa attiva la fattura |
| Base | input (menu) | Percentuale oppure Importo fisso |
| Percentuale | input | Se Base = Percentuale. Si applica al prezzo contrattualizzato del servizio |
| Importo_Fisso | input | Se Base = Importo fisso |
| Importo | calcolato | Il valore effettivo della fattura |
| Fase_Trigger | input | Nome della fase che attiva l'emissione. Va COPIATO dalla colonna Fase di FASI |
| Avanzamento_Trigger | calcolato | A che punto è quella fase |
| Stato_Emissione | calcolato | In attesa / EMETTIBILE / Fattura emessa |
| Data_Prevista | input | Quando ci si aspetta di emettere |
| Data_Emissione / Numero_Fattura | input | Compilati all'emissione |
| Stato_Incasso | input (menu) | Da emettere / Emessa / Incassata / Scaduta / Contestata |
| Data_Incasso | input | Quando è stato ricevuto il pagamento |
| Giorni_Scaduto | calcolato | Oltre i termini di pagamento impostati in LISTE |

Il meccanismo del trigger Quando la fase indicata in Fase_Trigger raggiunge il 100%, lo stato passa automaticamente a EMETTIBILE, il servizio va in alert e l'importo compare nel cruscotto sotto «SAL da fatturare subito». Perché funzioni, il nome della fase deve coincidere carattere per carattere: copialo e incollalo dal foglio FASI, non riscriverlo a mano.

È il meccanismo che evita la perdita più frequente del mestiere: consegnare un deliverable e fatturarlo due mesi dopo perché nessuno se n'è accorto.

## 5.6 ODA

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| PM (via maschera blocco 2) | Prima che il fornitore inizi a lavorare | Tabella dati |

Gli ordini ai consulenti esterni. Ogni riga porta due importi distinti: quanto paghiamo e quanto di quel costo è compreso nel prezzo al cliente.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Numero_ODA | input | Riferimento del documento. Può ripetersi su più righe (vedi sotto) |
| Codice_Servizio | input (menu) | A quale servizio imputare il costo |
| Codice_Commessa | calcolato | Dal servizio |
| Fornitore | input (menu) | Dal foglio FORNITORI |
| Categoria | input (menu) | Tipologia di prestazione |
| Descrizione_Prestazione | input | Cosa stiamo comprando, comprensibile anche fra un anno |
| Fase_Riferimento | input | A quale fase si riferisce la spesa |
| Costo_Consulente | input | Quanto paghiamo al fornitore |
| Ribaltato_al_Cliente | input | Quanto di questo costo è compreso nel prezzo di vendita |
| Ricarico_% / Margine_ODA | calcolato | Il markup effettivamente applicato su questo ordine |
| Stato | input (menu) | Vedi ciclo di vita sotto |
| Data_Emissione / Data_Prestazione_Prevista | input | Date dell'ordine e della consegna attesa |
| Approvatore | input (menu) | Chi autorizza |
| Importo_Fatturato | input | Quanto il fornitore ha già fatturato |
| Residuo_da_Fatturare | calcolato | Costo meno fatturato |
| Costo_Impegnato | calcolato | Vale il costo solo se lo stato è Emesso o successivo |
| Livello_Approvazione | calcolato | In base alle soglie di LISTE |

### Il ciclo di vita dello stato

| Stato | Quando impostarlo | Conta nel costo impegnato? |
| --- | --- | --- |
| Richiesto | Ordine proposto, in attesa di approvazione | No |
| Approvato | Autorizzato ma non ancora inviato | No |
| Emesso | Ordine inviato al fornitore | Sì |
| Prestazione erogata | Consegnato, fattura non ancora arrivata | Sì |
| Fatturato | Fattura ricevuta e registrata | Sì |
| Pagato | Fattura saldata | Sì |
| Annullato | Ordine revocato | No |

### Un ODA che copre più servizi

Se un unico ordine al consulente riguarda per esempio LEED e WELL, non si creano due ordini: si creano due righe con lo stesso Numero_ODA e servizi diversi, ripartendo costo e importo ribaltato.

- Prima riga: servizio LEED, numero generato automaticamente, quota di costo LEED

- Seconda riga: servizio WELL, numero scritto a mano identico al primo, quota di costo WELL

La ripartizione va chiesta al fornitore in fase di offerta: costa nulla a lui e risolve il problema alla fonte. In alternativa si ripartisce in proporzione al peso dei due servizi.

Tutte le formule del file lavorano per Codice_Servizio, quindi sommano correttamente. Le colonne di supporto Totale_Documento e N_Riga permettono di riconciliare il totale con la fattura, che arriverà unica.

## 5.7 ORE

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| Amministrazione | Import mensile | Tabella dati |

L'archivio del consuntivo: registra le ore effettivamente lavorate, aggregate per mese, servizio, fase e persona. Non contiene stime.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Mese | input | Testo in formato AAAA-MM (es. 2026-03). Deve restare allineato a sinistra |
| Codice_Servizio | input (menu) | Su quale servizio |
| Codice_Commessa | calcolato | Dal servizio |
| Fase | input | Nome della fase, copiato dalla colonna Fase di FASI |
| Persona | input (menu) | Chi ha lavorato |
| Ore | input | Ore del mese per quella combinazione |
| Costo_Orario | calcolato | Dal livello della persona |
| Costo | calcolato | Ore × costo orario |
| Fonte | input | Es. «Import timesheet». Utile per tracciare l'origine |

Granularità mensile e non giornaliera: per il controllo di marginalità e per la previsione trimestrale è sufficiente, e la tabella resta gestibile.

### Dove finiscono questi numeri

- ASSEGNAZIONI: consuntivo per persona su ciascun servizio

- SERVIZI: ore consuntivo e percentuale di consumo

- FASI: confronto tra ore spese e avanzamento dichiarato

- CONTROLLO_ORE sezione 3: matrice del carico per persona e mese

- PREVISIONE_ORE: base di partenza per la stima ETC

Le due chiavi fragili Il mese deve essere testo AAAA-MM: se Excel lo converte in data, la matrice mensile del controllo ore non trova più corrispondenza. Il nome della fase deve coincidere con quello in FASI, altrimenti il confronto ore/avanzamento per fase resta a zero (le somme per servizio e persona funzionano comunque).

## 5.8 PREVISIONE_ORE

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| Head of ESG e PM (via maschera blocco 7) | Trimestrale | Tabella dati |

La rilevazione periodica delle ore ancora necessarie. È l'unico dato del file che richiede giudizio umano: tutto il resto è calcolato.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ID_Previsione | input | Progressivo (PRV-001…) |
| Data_Rilevazione | input | Quando è stata fatta la stima |
| Trimestre | input | Es. 2026-Q2 |
| Codice_Servizio | input (menu) | Su quale servizio |
| Persona | input (menu) | Per quale risorsa |
| Ore_Consuntivo_a_Data | calcolato | Quanto già fatto da quella persona su quel servizio |
| Ore_Da_Fare_ETC | input | IL DATO: quante ore servono ancora, secondo il PM |
| EAC_a_finire | calcolato | Consuntivo + ETC |
| Ore_Stimate | calcolato | Il budget originario dalle assegnazioni |
| Scostamento | calcolato | EAC meno stimate |
| Vigente | input (Sì/No) | Solo la rilevazione più recente per coppia servizio/persona deve essere Sì |
| Rilevato_da | input (menu) | Chi ha fatto la stima |
| Note | input | Perché la stima è cambiata |

Perché l'ETC non è calcolato automaticamente Stimate meno consuntivo darebbe il residuo a budget, non il lavoro che manca davvero. Se il cantiere è in ritardo o il cliente ha cambiato layout, la risposta giusta può essere 80 ore anche se il residuo a budget dice 50. Quando per un servizio non esiste una previsione vigente, il file usa comunque il calcolo automatico come ripiego prudenziale.

La macro archivia automaticamente la rilevazione precedente della stessa coppia servizio/persona portandola a Vigente = No. Lo storico resta: dopo qualche trimestre mostrerà se il team tende a sottostimare sistematicamente, che è l'informazione più preziosa per tarare le offerte future.

## 5.9 OFFERTE

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| Head of ESG | A ogni invio ed esito | Tabella dati |

La pipeline commerciale pre-contrattuale. È l'ultimo foglio da attivare: non serve al controllo delle commesse in corso.

| Colonna | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ID_Offerta | input | Progressivo (OFF-26-031…) |
| Cliente / Asset | input | A chi e per quale immobile |
| Servizi_Proposti | input | Descrizione testuale del perimetro |
| Versione | input | v1, v2… le offerte si rinegoziano |
| Importo | input | Valore proposto |
| Probabilità_% | input | Stima soggettiva di chiusura |
| Valore_Ponderato | calcolato | Importo × probabilità. Alimenta la pipeline del cruscotto |
| Stato | input (menu) | Inviata / In negoziazione / Vinta / Persa… |
| Data_Invio / Data_Esito_Prevista | input | Per il monitoraggio dei tempi |
| Motivo_Perdita | input | Da compilare sempre sulle perse: è il dato che migliora le offerte future |
| Codice_Commessa_Generato | input | Tracciabilità tra proposta e commessa vinta |

# 6. La MASCHERA

Il foglio operativo quotidiano. Sette blocchi: il primo consulta, gli altri sei inseriscono dati tramite pulsanti collegati a macro.

| Blocco | Cosa fa | Pulsante | Macro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Pannello di controllo | Consulta un servizio: economia, ore, alert | — | solo formule |
| 2 · Nuovo ODA | Registra un ordine a consulente | E35 | SalvaODA |
| 3 · Nuova commessa | Crea il contenitore contrattuale | E45 | NuovaCommessa |
| 4 · Nuovo servizio | Crea il servizio e genera le fasi | E63 | NuovoServizio |
| 5 · Assegna risorsa | Stima le ore e costruisce il prezzo | E73 | SalvaAssegnazione |
| 6 · Avanzamento fase | Aggiorna la percentuale di una fase | E76 | AggiornaFase |
| 7 · Previsione ore | Registra l'ETC trimestrale | E88 | SalvaPrevisione |

## 6.1 Blocco 1 — Pannello di controllo

Si seleziona un codice servizio nella cella C5 e tutto il resto si popola. Tre colonne di informazioni:

- A sinistra: anagrafica, semaforo, fasi in ritardo, SAL emettibili, numero di risorse assegnate

- Al centro: la composizione del prezzo (consulenti + ore = calcolato, contro contrattualizzato = sconto) e la struttura del costo fino al margine

- A destra: il quadro ore, dalle stimate all'EAC, più fatturato e incassato

I due confronti da guardare per primi: prezzo calcolato contro contrattualizzato (quanto sconto avete concesso) e ore consumate % contro avanzamento fasi % (se state bruciando ore più in fretta di quanto avanzate).

## 6.2 Blocco 2 — Nuovo ODA

Da compilare prima che il fornitore inizi a lavorare, non quando arriva la fattura.

Mentre inserisci, il pannello a destra mostra il markup che stai applicando, quello previsto sul servizio, il costo già impegnato e il residuo. La macro chiede conferma se l'importo ribaltato è inferiore al costo o se si supera il costo consulenti previsto.

## 6.3 Blocco 3 — Nuova commessa

Solo i dati contrattuali. Il codice viene proposto automaticamente ma può essere sostituito con la vostra numerazione.

## 6.4 Blocco 4 — Nuovo servizio

Costo consulenti, markup e prezzo contrattualizzato. Il prezzo delle ore non si inserisce qui: arriva dal blocco 5.

Le celle di verifica mostrano il prezzo consulenti che ne risulta, il margine su quella componente, e il residuo da attribuire rispetto al valore della commessa.

## 6.5 Blocco 5 — Assegna risorsa

Il passaggio che costruisce il prezzo. Per ogni persona: servizio, nome, ruolo e ore stimate.

Le celle di verifica mostrano il costo orario e la tariffa venduta della persona, il prezzo e il margine di quella singola assegnazione, e soprattutto il prezzo totale che si sta formando con lo scarto rispetto al contrattualizzato.

Il momento della verità Quando hai assegnato tutte le risorse di un servizio, lo scarto rispetto al contrattualizzato è lo sconto reale che avete concesso. Se esce un numero molto diverso da quello atteso, fermati: probabilmente le ore stimate ora non corrispondono a quelle su cui era stata costruita l'offerta originale.

## 6.6 Blocco 6 — Avanzamento fase

Servizio, fase (numero d'ordine oppure parte del nome), nuova percentuale, data effettiva se conclusa.

Portando una fase al 100%, i SAL collegati passano automaticamente in stato EMETTIBILE. In alternativa si può modificare direttamente la colonna Avanzamento_% del foglio FASI, che per un aggiornamento settimanale su più fasi è spesso più rapido.

## 6.7 Blocco 7 — Previsione ore

Per ogni coppia servizio/persona: le ore ancora da fare. Le celle di verifica mostrano il consuntivo, le ore stimate, l'EAC che ne risulta, lo scostamento e l'impatto diretto sul margine.

Il ricavo orario effettivo — prezzo ore diviso EAC — è il numero più onesto che il file produce: se scende sotto il costo orario del team, quel servizio sta perdendo sulle ore indipendentemente da come appare il margine complessivo.

# 7. I fogli di lettura

## 7.1 DASHBOARD

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| Nessuno — solo lettura | Consultazione settimanale | Cruscotto |

Aggrega tutto il portafoglio attivo. Sei sezioni:

| Sezione | Cosa mostra | L'indicatore da guardare |
| --- | --- | --- |
| Portafoglio | Prezzo calcolato, contrattualizzato, sconto, margine | Lo sconto medio: quanto lasciate in trattativa |
| Gestione ore | Stimate, consuntivo, ETC, EAC, scostamento | Ricavo orario effettivo |
| Consulenti esterni | Costi, ribaltato, markup previsto ed effettivo | Markup effettivo contro previsto |
| Carico del team | Ore disponibili, EAC, saturazione | Saturazione: quanto è impegnato il team |
| Fatturazione e cassa | SAL emettibili, fatture scadute, esposizione | SAL EMETTIBILI: da fatturare subito |
| Avanzamento e pipeline | Fasi in ritardo, offerte aperte | Fasi in ritardo |

In fondo, la ripartizione per servizio mostra quante commesse e quanto margine genera ciascuna linea. Per aggiungere un servizio a quella tabella: inserisci una riga dentro l'intervallo, copia una riga esistente e cambia il nome nella colonna B.

## 7.2 CONTROLLO_ORE

| Chi lo compila | Quando | Tipo di foglio |
| --- | --- | --- |
| Nessuno — solo lettura | Revisione mensile | Vista analitica |

Tre sezioni pensate per il controllo direzionale delle ore.

- Sezione 1 — per servizio: stimate, consuntivo, percentuale consumata contro avanzamento fasi, ETC, EAC, scostamento, margine ore

- Sezione 2 — per risorsa: la verifica individuale. Ogni persona su ogni servizio, con prezzo stimato, costo EAC e margine

- Sezione 3 — carico mensile: matrice ore per persona e per mese, con saturazione sulle ore disponibili annue. La cella gialla in E83 fa scorrere la finestra temporale

La colonna «Delta» della sezione 1 è la differenza tra percentuale di ore consumate e percentuale di avanzamento: oltre 15 punti significa che il servizio brucia ore più in fretta di quanto avanza.

# 8. Gli alert

Ogni servizio mostra una sola segnalazione, la più grave tra quelle attive. L'ordine di priorità è pensato per far emergere la causa e non il sintomo.

| Alert | Significato | Cosa fare |
| --- | --- | --- |
| RISORSE NON ASSEGNATE | Nessuna persona assegnata: il prezzo ore è zero | Compilare il blocco 5. Il servizio non è ancora prezzato |
| MARGINE CRITICO | Margine a finire sotto il 10% | Verificare costi fornitori, ore fuori stima, extra non fatturati |
| SCONTO OLTRE SOGLIA | Lo sconto concesso supera la soglia di LISTE | Problema nato in negoziazione, non in esecuzione |
| ORE OLTRE LA STIMA | L'EAC supera le ore stimate in offerta | Sforamento in esecuzione: capire su quale risorsa e perché |
| CONSUMO ORE ELEVATO | Consumate oltre l'85% delle ore con lavoro ancora da fare | Segnale precoce: aggiornare l'ETC |
| SAL DA EMETTERE | Una fase trigger è al 100% e la fattura non è partita | Emettere la fattura |
| FASI IN RITARDO | Almeno una fase oltre la data pianificata | Verificare l'impatto sulla scadenza contrattuale |
| OK | Nessuna anomalia | — |

Il confronto che conta più di tutti Ore consumate % contro avanzamento fasi %. Se sei al 40% di avanzamento e hai consumato il 70% delle ore, il problema esiste già e lo vedi con mesi di anticipo. Se aspetti la chiusura per accorgertene, l'unica cosa che puoi fare è prenderne atto.

# 9. Chi fa cosa, e quando

| Attività | Chi | Quando |
| --- | --- | --- |
| Apertura commessa e servizi | Project Manager | Alla conferma dell'incarico |
| Assegnazione risorse e stima ore | Project Manager | Subito dopo, prima di iniziare |
| Correzione date fasi e baseline | Project Manager | All'apertura del servizio |
| Inserimento SAL con fase trigger | Project Manager | All'apertura del servizio |
| Inserimento ODA | Project Manager | Prima che il fornitore inizi |
| Approvazione ODA sopra soglia | Direzione | Entro pochi giorni |
| Aggiornamento avanzamento fasi | Project Manager | Settimanale, giorno fisso |
| Aggiornamento stato ODA e fatture fornitori | Amministrazione | Settimanale |
| Import ore da timesheet | Amministrazione | Mensile, a chiusura mese |
| Revisione CONTROLLO_ORE | Head of ESG | Mensile |
| Verifica SAL emettibili | Amministrazione | Settimanale |
| Previsione ETC per risorsa | Head of ESG e PM | Trimestrale |
| Revisione servizi in alert | Head of ESG | Mensile |
| Backup datato del file | Head of ESG | Settimanale |

Il fattore critico di successo Serve una persona che sia proprietaria dello strumento: verifica la completezza dei dati, corregge le incoerenze, forma i nuovi arrivati e decide le modifiche alla struttura. Senza questo presidio qualunque strumento di questo tipo si degrada in pochi mesi. Non è un problema di software.

# 10. Manutenzione

## 10.1 Aggiungere una voce a un elenco

Gli elenchi del foglio LISTE sono collegati a nomi definiti dinamici (L_STATO, L_SERVIZIO, L_CATEGORIA…), quindi basta scrivere la nuova voce sotto l'ultima e appare in tutti i menu.

Non lasciare celle vuote in mezzo: la formula conta le celle piene, quindi un buco accorcia l'intervallo e fa sparire l'ultima voce. Per rimuovere una voce, cancellala e fai risalire le successive.

## 10.2 Aggiungere una persona

Basta una riga nel foglio TEAM con nome, livello e ore disponibili. Compare automaticamente in tutte le tendine delle persone.

## 10.3 Superare le 201 righe

Seleziona l'ultima riga con formule, copiala e incollala sulle righe successive. Le macro lo fanno già da sole quando inseriscono dati.

## 10.4 Backup

Tenere una copia datata con cadenza almeno settimanale, in una cartella separata. Excel non ha versionamento e un errore non rilevato può propagarsi per giorni.

Nome consigliato: Gestione_Commesse_ESG_AAAA-MM-GG.xlsm

## 10.5 Problemi frequenti

| Sintomo | Causa probabile | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| Il pulsante dice «Indicare un codice…» ma la cella è compilata | C'è un altro file Excel aperto con una copia delle macro: il pulsante esegue quella | Chiudere tutti gli altri file. Verificare con ALT+F11 che ci sia un solo VBAProject |
| Il prezzo ore resta a zero | Nessuna risorsa assegnata al servizio | Compilare il blocco 5 della maschera |
| Un SAL non diventa mai EMETTIBILE | Il nome in Fase_Trigger non coincide con quello in FASI | Copiare e incollare il nome dalla colonna Fase |
| Le ore di una fase risultano zero | Il nome fase nel foglio ORE non coincide con quello in FASI | Allineare i nomi. Le somme per servizio funzionano comunque |
| La matrice mensile è vuota | Il mese è stato convertito in data invece che restare testo | Riscrivere come testo AAAA-MM |
| Una fase in ritardo non viene segnalata | La data è stata inserita come testo | Riscrivere in formato GG/MM/AAAA, deve allinearsi a destra |
| Una riga non calcola più nulla | Una formula è stata sovrascritta | Copiare la formula dalla riga superiore |
| Il menu a tendina non mostra una voce nuova | La voce è stata scritta oltre l'intervallo, o c'è una cella vuota nel mezzo | Verificare la continuità dell'elenco in LISTE |

# 11. Limiti e prospettive

È utile essere consapevoli di cosa questo file non può fare.

- Multiutenza: Excel non gestisce bene la modifica simultanea. Con quattro persone su file condiviso, evitare l'apertura contemporanea in scrittura

- Nessuno storico delle modifiche: non è possibile sapere chi ha cambiato cosa e quando

- Nessuna notifica automatica: i SAL emettibili e le fasi in ritardo si vedono solo aprendo il file

- Nessun collegamento con la contabilità: il raccordo con le fatture reali va fatto tramite i codici

- Le fee di registrazione restano fuori: sono partite di giro e non impattano la marginalità, quindi non vanno inserite

Il file è pensato come strumento di validazione: serve a verificare sul campo, per due o tre mesi, se il modello dati regge e se le procedure di compilazione vengono rispettate.

Se il pilota funziona, la migrazione naturale è verso una piattaforma di database collaborativo (Airtable, SmartSuite o equivalenti). Le tabelle, le relazioni e le formule si traducono quasi uno a uno, con in più la gestione multiutente, i permessi differenziati, le notifiche automatiche via mail e l'accesso da telefono.

Se invece durante il pilota i dati non vengono inseriti con regolarità, cambiare strumento non risolverebbe nulla: il problema sarebbe di processo, non di tecnologia.

— Fine del manuale —